## IMPLEMENTACION DE PROYECTO
"PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO"
¿QUE? (NECESIDAD) | ELABORADO POR | ¿COMO? (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | DESDE | PUNTO DE REVISION | FECHA DE ENTREGA | STATUS
Inicio de Cronograma | Joel Arguello, Josue Villavicencio y Cesar Loor | Definir proyecto | 2021-12-13 | En línea reunión en meet | 2021-12-13 | En proceso
Distribucion de casos para la resolucion de proyecto | Ingeniera Almache | Se distribuye los temas de proyecto a cada equipo | 2021-12-10 | Clase | 2021-12-10 | Terminado
MATRIZ DE REQUISITOS
Desarrollo de Matriz de requisitos | Josue, Joel, Cesar |  | 2021-12-18 | En línea reunión en meet | 2021-12-18 | Terminado
Correccion de Matriz de Requisitos V2.0
Correccion de Matriz de Requisitos V3.0
Correccion de Matriz de Requisitos V4.0
Correccion de Matriz de Requisitos V5.0
PERFIL DE PROYECTO
1.Introduccion | Josue, Joel, Cesar | Se plantea el propósito del proyecto en torno al Caso 4 | 2021-12-19 | En línea reunión en meet | 2021-12-19 | Terminado
2.Planteamiendo del trabajo
2.1. Formulación del problema |  | Se identifica la pregunta que debemos solventar en el proyecto
2.2 Justificación |  | Se desarrolla el enfoque del proyecto, el por qué es necesaria la implementacion del proyecto
3. Sistema de Objetivos
3.1 Objetivo General |  | Se reconoce el qué, cómo, donde y para qué se va a implementar el proyecto
3.2 Objetivos Específicos |  | Se establecen las ventajas que aportará la implementacion del proyecto
4. Alcance |  | Se determina la funcionalidad que nos permitirá la ejecución del proyecto
Avance de perfil de proyecto V1.0 | Joel Arguello, Josue Villavicencio y Cesar Loor | Se avanza con el perfil de proyecto, en documento compartido de word | 2021-12-20 | En línea reunión en meet | 2021-12-20 | Terminado
5. Marco Teórico | Josue, Joel, Cesar | Se explican las herramientas e IDES que serán implementados en el proyecto | 2021-12-20 | En línea reunión en meet | 2021-12-20 | Terminado
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) |  | Se explica la Matriz de Marco de Trabajo aplicando las 5W+2H
6. Ideas a defender |  | Se declaran las ideas que se van a defender en el proyecto
7. Resultados esperados |  | Se aclaran los resultados que se quieren lograr en el proyectos
8. Viabilidad |  | Se definen los recursos que se necesitan en el proyecto
8.1 Humana
8.2 Tecnológica
8.2.1 Hardware
8.2.2 Software
Revision de perfil de proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Exposición de perfil, comentarios de correccion por parte de la Ingeniera | 2021-12-20 | Clase | 2021-12-20 | Terminado
Correccion de perfil de Proyecto V2.0
Correccion de perfil de Proyecto V3.0
Correccion de perfil de Proyecto V4.0
Video Sprint 0 proyecto final
Corrección Video Sprint 0 proyecto final
Perfil de Proyecto V5.0
Corrección Video Sprint 0 proyecto final
Presentacion Final de Prower Point
HISTORIAS DE USUARIO
Historias de Usuario V1.0
CASOS DE USO
Diagrama de Casos de Uso V1.0 | Joel Arguello, Josue Villavicencio y Cesar Loor | Se indica el diagrama de casos de uso | 2021-12-20 | En linea de reunion de meet | 2022-01-05
DEFENSA DE PROYECTO
Primera Defensa de Proyecto
PLATAFORMA GITHUB
Subir archivos versión 1.0 en Github
Subir archivos versión 2.0 en Github
Guia de plataforma Github para proyecto
Subir archivos version 3.0 en Github
Subir archivos version 4.0 en Github
Subir archivos version 5.0 en Github
DESAROLLO DE REQUISITOS
Primer requisito | Cesar Loor | Se realiza el primer requisito | 2021-12-20 | Programación | 2022-01-03 | Proceso
Corrección Primer Requisito
Corrección de validación en código V2.0
Corrección de código V3.0
Segundo requisito
Corrección Segundo Requisito
Corrección de validación en código V2.0
Tercer Requisito
Corrección de validación en código V2.0
Cuarto reqisito
Corrección de validación en código V2.0
Quinto requisito
Corrección de validación en código V2.0
Sexto requisito
Corrección de validación en código V2.0
PRUEBAS CAJA BLANCA
Validación de Primer Requisito CB V1.0
Validación de Primer Requisito CB V2.0
Validación de Primer Requisito CB V3.0
PRUEBAS CAJA NEGRA
Validación de Primer Requisito CN V1.0
Corrección de validación de Primer Requisito CN V2.0
Validación de Segundo Requisito CN V1.0
Validación de Tercero Requisito CN V1.0
Validación de Cuarto Requisito CN V1.0
Validación de Quinto Requisito CN V1.0
Validación de Sexto Requisito CN V1.0
REPORTE DE ERRORES
Reporte de Errores V1.0
Reporte de Errores V2.0
Reporte de Errores

## CRONOGRAMA PROYECTO
CRONOGRAMA
CASO :Lector de psicopatologias "Depresión"
ACTIVIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion
| 2021-12-13 | 2022-02-02 |  |  | DICIEMBRE | [25 empty] | Enero | [30 empty] | Febrero
[5 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5
[5 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
REQUISITO | TAREA |  | RESPONSABLE | ESTADO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Inicio de cronograma |  | Joel, Josue, Cesar | En proceso | bar: Semana 3 L
| Distribucion de casos para la resolucion de proyecto |  | Ingeniera Mario Almache | Terminado | bar: Semana 2 V
MATRIZ DE REQUISITOS
| Desarrollo de Matriz de requisitos |  | Joel, Josue, Cesar | Terminado | bar: Semana 3 S
PERFIL DE PROYECTO
| 1.Introduccion |  | Josue, Joel, Cesar | Terminado | bar: Semana 3 D
2.Planteamiendo del trabajo | bar: Semana 3 D
2.1. Formulación del problema | bar: Semana 3 D
2.2 Justificación | bar: Semana 3 D
3. Sistema de Objetivos | bar: Semana 3 D
3.1 Objetivo General | bar: Semana 3 D
3.2 Objetivos Específicos | bar: Semana 3 D
4. Alcance | bar: Semana 3 D
| Avance - Correcciones de perfil de proyecto V1.0 |  | Josue, Joel, Cesar | Terminado | bar: Semana 4 L
| 5. Marco Teórico |  | Josue, Joel, Cesar | Terminado | bar: Semana 4 L
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) | bar: Semana 4 L
6. Ideas a defender | bar: Semana 4 L
7. Resultados esperados | bar: Semana 4 L
8. Viabilidad | bar: Semana 4 L
8.1 Humana | bar: Semana 4 L
8.2 Tecnológica | bar: Semana 4 L
8.2.1 Hardware | bar: Semana 4 L
8.2.2 Software | bar: Semana 4 L
| Revisión del perfil de proyecto |  | Ingeniera Jenny Ruiz |  | Semana 2 M: <1h
| Correccion del perfil de proyecto V2.0 |  | Josue, Joel, Cesar
Correccion del perfil de proyecto V3.0
Correccion del perfil de proyecto V4.0
| Video Sprint 0 proyecto final |  | Josue, Joel, Cesar
Corrección Video Sprint 0 proyecto final
| Perfil de Proyecto V5.0 |  | Josue, Joel, Cesar
Corrección Video Sprint 0 proyecto final
Presentacion Final de Prower Point
HISTORIA DE USUARIO
| Historias de Usuario V1.0 |  | Josue, Joel, Cesar
CASOS DE USO
| Diagrama de Casos de Uso V1.0 |  | Josue, Joel, Cesar | bar: Semana 2 M
DEEFENSA DE PROYECTO
| Primera Defensa de Proyecto |  | Josue, Joel, Cesar
PLATAFORMA GITHUB
Subir archivos versión 1.0 en Github
Subir archivos versión 2.0 en Github
Guia de plataforma Github para el proyecto
Subir archivos versión 3.0 en Github
Subir archivos versión 4.0 en Github
Subir archivos versión 5.0 en Github
DESAROLLO DE REQUISITOS
REQ001 | Primer requisito | bar: Semana 2 L
Correcciones Primer Requisito
Corrección de validación de código V2.0
Corrección de validación de código V3.0
REQ002 | Segundo Requisito
Correcciones Segundo Requisito
Corrección de validación en código V2.0
REQ003 | Tercer Requisito
Corrección de validación en código V2.0
REQ004 | Cuarto Requisito
Corrección de validación en código V2.0
REQ005 | Quinto Requisito
Corrección de validación en código V2.0
REQ006 | Sexto Requisito
Corrección de validación en código V2.0
PRUEBAS CAJA BLANCA
REQ001 | Validación de Primer Requisito CB V1.0
Validación de Primer Requisito CB V2.0
Validación de Primer Requisito CB V3.0
PRUEBAS CAJA NEGRA
REQ001 | Validación de Primer Requisito CN V1.0
Corrección de validación de Primer Requisito CN V2.0
REQ002 | Validación de Segundo Requisito CN V1.0
REQ003 | Validación de Tercero Requisito CN V1.0
REQ004 | Validación de Cuarto Requisito CN V1.0
REQ005 | Validación de Quinto Requisito CN V1.0
REQ006 | Validación de Sexto Requisito CN V1.0
REPORTE DE ERRORES
Reporte de errores V1.0
Reporte de errores V2.0
Reporte de errores V3.0
FIN DEL CRONOGRAMA PRESENTACION FINAL | bar: Semana 2 L to Semana 5 D