## IMPLEMENTACION DE PROYECTO
"PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO"
¿QUE? (NECESIDAD) | ELABORADO POR | ¿COMO? (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | DESDE | PUNTO DE REVISION | FECHA DE ENTREGA | STATUS
Inicio de Cronograma | Joel Arguello, Josue Villavicencio y Cesar Loor | Definir proyecto | 2021-12-10 | En línea reunión en meet | 2021-12-10 | Terminado
Distribucion de casos para la resolucion de proyecto | Ingeniera Almache | Se distribuye los temas de proyecto a cada equipo | 2021-12-10 | Clase | 2021-12-10 | Terminado
MATRIZ DE REQUISITOS
Desarrollo de Matriz de requisitos | Josue, Joel, Cesar | Se elabora la matriz y cada parte del el | 2021-12-18 | En línea reunión en meet | 2021-12-18 | Terminado
PERFIL DE PROYECTO
1.Introduccion | Josue, Joel, Cesar | Se plantea el propósito del proyecto en torno al Caso 4 | 2021-12-19 | En línea reunión en meet | 2021-12-19 | Terminado
2.Planteamiendo del trabajo
2.1. Formulación del problema |  | Se identifica la pregunta que debemos solventar en el proyecto
2.2 Justificación |  | Se desarrolla el enfoque del proyecto, el por qué es necesaria la implementacion del proyecto
3. Sistema de Objetivos
3.1 Objetivo General |  | Se reconoce el qué, cómo, donde y para qué se va a implementar el proyecto
3.2 Objetivos Específicos |  | Se establecen las ventajas que aportará la implementacion del proyecto
4. Alcance |  | Se determina la funcionalidad que nos permitirá la ejecución del proyecto
Avance de perfil de proyecto V1.0 | Joel Arguello, Josue Villavicencio y Cesar Loor | Se avanza con el perfil de proyecto, en documento compartido de word | 2021-12-20 | En línea reunión en meet | 2021-12-20 | Terminado
5. Marco Teórico | Josue, Joel, Cesar | Se explican las herramientas e IDES que serán implementados en el proyecto | 2021-12-20 | En línea reunión en meet | 2021-12-20 | Terminado
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) |  | Se explica la Matriz de Marco de Trabajo aplicando las 5W+2H
6. Ideas a defender |  | Se declaran las ideas que se van a defender en el proyecto
7. Resultados esperados |  | Se aclaran los resultados que se quieren lograr en el proyectos
8. Viabilidad |  | Se definen los recursos que se necesitan en el proyecto
8.1 Humana
8.2 Tecnológica
8.2.1 Hardware
8.2.2 Software
Revision de perfil de proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Exposición de perfil, comentarios de correccion por parte de la Ingeniera | 2021-12-21 | Clase | 2021-12-21 | Terminado
Correccion de perfil de Proyecto V2.0 | Josue, Joel, Cesar | Modificación de Objetivos específicos, y alcance de proyecto | 2021-12-21 | En línea reunión en meet y en clases | 2021-12-21 | Terminado
Correccion de perfil de Proyecto V3.0 |  | Modificacion de alcance de proyecto | 2021-12-21 |  | 2021-12-21
Correccion de perfil de Proyecto V4.0 |  | Modificacion de anexos de perfil, y planificacion de cronograma con versiones actualizadas | 2021-12-21 |  | 2021-12-21
Video Sprint 0 proyecto final | Joel, Josue, Cesar | Cada integrante del grupo explica el proyecto; todos unimos las partes | 2021-12-14 | En linea reunión en meet y en clases | 2021-12-14 | Terminado
Corrección Video Sprint 0 proyecto final |  | Cada integrante del grupo explica el proyecto incluido la documentación de caja blanca y negra del primer requisito. | 2021-12-14 |  | 2021-12-14
Perfil de Proyecto V5.0 | Joel, Josue, Cesar | Para finalizar el Perfil de Proyecto se incluyen las conclusiones y recomendaciones | 2021-12-22 | En linea reunión en meet | 2021-12-22 | Terminado
Corrección Video Sprint 0 proyecto final | Joel, Josue, Cesar | Cada integrante del grupo explica el proyecto, se incluye la documentacion de caja blanca, negra, reporte de errores. | 2022-02-03 | En linea reunión en meet durante la hora de clase | 2022-02-03
Presentacion Final de Prower Point | Joel, Josue, Cesar | Se toma en cuenta la plantilla que la Ingeniera compartió para realizar la presentacion final | 2022-02-03 | En linea reunión en meet durante la hora de clase | 2022-02-03
HISTORIAS DE USUARIO
Historias de Usuario V1.0 | Joel, Josue, Cesar | Se realizan los cuadros informativos de cada requisito establecido | 2021-12-23 | En linea reunión en meet | 2021-12-23 | Terminado
CASOS DE USO
Diagrama de Casos de Uso V1.0 | Joel, Josue, Cesar | Se descarga Visual-Paradigm para poder realizar el diagrama de caso de uso general y de cada requisito | 2022-01-05 | En linea reunión en meet | 2022-01-06 | Terminado
DEFENSA DE PROYECTO
Primera Defensa de Proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz, Joel, Josue, Cesar | Se presenta la expo a futuro | 2022-02-02 | En línea reunión en meet-Clase | 2022-02-03 | Terminado
PLATAFORMA GITHUB
Subir archivos versión 1.0 en Github | Joel, Josue, Cesar | Creación de repositorio, creacion de carpetas, subir archivos | 2022-01-04 | En línea reunión en meet | 2022-01-04 | Terminado
Subir archivos versión 2.0 en Github |  | Cargar archivos en la plataforma
Guia de plataforma Github para proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Corrección y Revisión de repositorios en Github | 2022-01-05 | Clase | 2022-01-05
DESAROLLO DE REQUISITOS
Primer requisito | Cesar | Avance y desarrollo de código |  | Hogar |  | Terminado
Corrección Primer Requisito | Joel, Josue, Cesar | Revisión y corrección de las líneas de código del requisito en la plataforma; Encabezado de código y comentarios de estructuras | 2022-01-05 | En línea reunión en meet | 2022-01-05
Corrección de validación en código V2.0 | Joel, Josue, Cesar | Corrección de código y validaciones | 2022-01-06 | El linea reunión en meet | 2021-01-06
Corrección de código V3.0 | Joel, Josue, Cesar | Se acogen las recomendaciones de la Ingeniera, colocamos los nombres de los participantes, numero de grupo y se hace el diseño más agradable a la vista, se cambia el código | 2022-01-11 | En línea reunión en meet-Clase | 2022-01-11
Segundo requisito | Josue | Creacion de Menu de opciones |  | Hogar |  | Terminado
Corrección Segundo Requisito | Joel, Josue, Cesar | Completar y correguir el proceso de login y registro | 2022-01-18 | En línea reunión en meet | 2022-01-18
Corrección de validación en código V2.0 |  | Se corrigen las validaciones del código | 2022-01-19 |  | 2022-01-19
Tercer Requisito | Joel | Avance y desarrollo de código |  | Hogar |  | Terminado
Corrección de validación en código V2.0 | Joel, Josue, Cesar | Se corrigen y complementan las validaciones del código | 2022-01-18 | En linea reunión meet | 2022-01-18
PRUEBAS CAJA BLANCA
Validación de Primer Requisito CB V1.0 | Joel, Josue, Cesar | Desarollo de diagrama de flujo, grafo, complejidad ciclomática | 2022-01-11 | Clase - Reunión en meet | 2022-01-11 | Terminado
Validación de Primer Requisito CB V2.0 |  | Corrección de diagrama de flujo, grafo y complejidad ciclomática | 2022-01-18 | En linea reunión meet | 2022-01-18
Validación de Primer Requisito CB V3.0 |  |  | 2022-01-18 | En linea reunión meet | 2022-01-18
PRUEBAS CAJA NEGRA
Validación de Primer Requisito CN V1.0
Corrección de validación de Primer Requisito CN V2.0
Validación de Segundo Requisito CN V3.0
Validación de Tercero Requisito CN V1.0
REPORTE DE ERRORES
Reporte de Errores V1.0 | Joel, Josue, Cesar
Reporte de Errores V2.0
Reporte de Errores

## CRONOGRAMA PROYECTO
CRONOGRAMA
CASO :Lector de psicopatologias "Depresión"
ACTIVIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion
| 2021-12-10 |  |  |  | DICIEMBRE | [25 empty] | Enero | [30 empty] | Febrero
[5 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5
[5 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D
REQUISITO | TAREA |  | RESPONSABLE | ESTADO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6
| Inicio de cronograma |  | Joel, Josue, Cesar | En proceso | bar: Semana 2 V
| Distribucion de casos para la resolucion de proyecto |  | Ingeniera Mario Almache | Terminado | bar: Semana 2 V
MATRIZ DE REQUISITOS
| Desarrollo de Matriz de requisitos |  | Joel, Josue, Cesar | Terminado | bar: Semana 3 S
Correccion e Matriz de Requisitos V 2.0 | bar: Semana 3 S
PERFIL DE PROYECTO
| 1.Introduccion |  | Josue, Joel, Cesar | Terminado | bar: Semana 3 D
2.Planteamiendo del trabajo | bar: Semana 3 D
2.1. Formulación del problema | bar: Semana 3 D
2.2 Justificación | bar: Semana 3 D
3. Sistema de Objetivos | bar: Semana 3 D
3.1 Objetivo General | bar: Semana 3 D
3.2 Objetivos Específicos | bar: Semana 3 D
4. Alcance | bar: Semana 3 D
| Avance - Correcciones de perfil de proyecto V1.0 |  | Josue, Joel, Cesar | Terminado | bar: Semana 4 L
| 5. Marco Teórico |  | Josue, Joel, Cesar | Terminado | bar: Semana 4 L
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) | bar: Semana 4 L
6. Ideas a defender | bar: Semana 4 L
7. Resultados esperados | bar: Semana 4 L
8. Viabilidad | bar: Semana 4 L
8.1 Humana | bar: Semana 4 L
8.2 Tecnológica | bar: Semana 4 L
8.2.1 Hardware | bar: Semana 4 L
8.2.2 Software | bar: Semana 4 L
| Revisión del perfil de proyecto |  | Ingeniera Jenny Ruiz |  | Semana 4 M: 3h>
| Correccion del perfil de proyecto V2.0 |  | Josue, Joel, Cesar | bar: Semana 4 M
Correccion del perfil de proyecto V3.0 | bar: Semana 4 M
Correccion del perfil de proyecto V4.0 | bar: Semana 4 M
| Video Sprint 0 proyecto final |  | Josue, Joel, Cesar | bar: Semana 3 M
Corrección Video Sprint 0 proyecto final | bar: Semana 3 M
| Perfil de Proyecto V5.0 |  | Josue, Joel, Cesar | bar: Semana 4 M
Corrección Video Sprint 0 proyecto final | bar: Semana 5 M
Presentacion Final de Prower Point | bar: Semana 5 M
HISTORIA DE USUARIO
| Historias de Usuario V1.0 |  | Josue, Joel, Cesar | bar: Semana 4 J
CASOS DE USO
| Diagrama de Casos de Uso V1.0 |  | Josue, Joel, Cesar | bar: Semana 2 M
DEEFENSA DE PROYECTO
| Primera Defensa de Proyecto |  | Josue, Joel, Cesar |  | Semana 5 J: 1h>
PLATAFORMA GITHUB
Subir archivos versión 1.0 en Github | bar: Semana 2 M
Subir archivos versión 2.0 en Github | bar: Semana 2 M
Guia de plataforma Github para el proyecto | bar: Semana 2 M
DESAROLLO DE REQUISITOS
REQ001 | Primer requisito | bar: Semana 3 M
Correcciones Primer Requisito | bar: Semana 3 M
Corrección de validación de código V2.0 | bar: Semana 3 M
Corrección de validación de código V3.0 | bar: Semana 3 M
REQ002 | Segundo Requisito |  |  |  | Semana 4 M: 2h>
Correcciones Segundo Requisito | bar: Semana 4 M
Corrección de validación en código V2.0 | bar: Semana 4 M
REQ003 | Tercer Requisito |  |  |  | Semana 4 M: 2h>
Corrección de validación en código V2.0 | bar: Semana 4 M
PRUEBAS CAJA BLANCA
REQ001 | Validación de Primer Requisito CB V1.0 | bar: Semana 3 M
Validación de Primer Requisito CB V2.0 | bar: Semana 3 M
Validación de Primer Requisito CB V3.0 | bar: Semana 3 M
PRUEBAS CAJA NEGRA
REQ001 | Validación de Primer Requisito CN V1.0
Corrección de validación de Primer Requisito CN V2.0
REQ002 | Validación de Segundo Requisito CN V1.0
REQ003 | Validación de Tercero Requisito CN V1.0
REPORTE DE ERRORES
Reporte de errores V1.0
Reporte de errores V2.0
Reporte de errores V3.0
FIN DEL CRONOGRAMA PRESENTACION FINAL