## IMPLEMENTACION DE PROYECTO
"PLAN DE IMPLEMENTACIÓN DE PROYECTO"
¿QUE? (NECESIDAD) | ELABORADO POR | ¿COMO? (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | DESDE | PUNTO DE REVISION | FECHA DE ENTREGA | STATUS
Inicio de Cronograma | Joel Arguello, Josue Villavicencio y Cesar Loor | Definir proyecto | 2021-12-10 | En línea reunión en meet | 2021-12-10 | Terminado
Distribucion de casos para la resolucion de proyecto | Ingeniera Almache | Se distribuye los temas de proyecto a cada equipo | 2021-12-10 | Clase | 2021-12-10 | Terminado
MATRIZ DE REQUISITOS
Desarrollo de Matriz de requisitos | Josue, Joel, Cesar | Se elabora la matriz y cada parte del el | 2021-12-18 | En línea reunión en meet | 2021-12-18 | Terminado
PERFIL DE PROYECTO
1.Introduccion | Josue, Joel, Cesar | Se plantea el propósito del proyecto en torno al Caso 4 | 2021-12-19 | En línea reunión en meet | 2021-12-19 | Terminado
2.Planteamiendo del trabajo
2.1. Formulación del problema |  | Se identifica la pregunta que debemos solventar en el proyecto
2.2 Justificación |  | Se desarrolla el enfoque del proyecto, el por qué es necesaria la implementacion del proyecto
3. Sistema de Objetivos
3.1 Objetivo General |  | Se reconoce el qué, cómo, donde y para qué se va a implementar el proyecto
3.2 Objetivos Específicos |  | Se establecen las ventajas que aportará la implementacion del proyecto
4. Alcance |  | Se determina la funcionalidad que nos permitirá la ejecución del proyecto
Avance de perfil de proyecto V1.0 | Joel Arguello, Josue Villavicencio y Cesar Loor | Se avanza con el perfil de proyecto, en documento compartido de word | 2021-12-20 | En línea reunión en meet | 2021-12-20 | Terminado
5. Marco Teórico | Josue, Joel, Cesar | Se explican las herramientas e IDES que serán implementados en el proyecto | 2021-12-20 | En línea reunión en meet | 2021-12-20 | Terminado
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) |  | Se explica la Matriz de Marco de Trabajo aplicando las 5W+2H
6. Ideas a defender |  | Se declaran las ideas que se van a defender en el proyecto
7. Resultados esperados |  | Se aclaran los resultados que se quieren lograr en el proyectos
8. Viabilidad |  | Se definen los recursos que se necesitan en el proyecto
8.1 Humana
8.2 Tecnológica
8.2.1 Hardware
8.2.2 Software
Revision de perfil de proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Exposición de perfil, comentarios de correccion por parte de la Ingeniera | 2021-12-21 | Clase | 2021-12-21 | Terminado
Correccion de perfil de Proyecto V2.0 | Josue, Joel, Cesar | Modificación de Objetivos específicos, y alcance de proyecto | 2021-12-21 | En línea reunión en meet y en clases | 2021-12-21 | Terminado
Correccion de perfil de Proyecto V3.0 |  | Modificacion de alcance de proyecto | 2021-12-21 |  | 2021-12-21
Correccion de perfil de Proyecto V4.0 |  | Modificacion de anexos de perfil, y planificacion de cronograma con versiones actualizadas | 2021-12-21 |  | 2021-12-21
Video Sprint 0 proyecto final | Joel, Josue, Cesar | Cada integrante del grupo explica el proyecto; todos unimos las partes | 2021-12-14 | En linea reunión en meet y en clases | 2021-12-14 | Terminado
Corrección Video Sprint 0 proyecto final |  | Cada integrante del grupo explica el proyecto incluido la documentación de caja blanca y negra del primer requisito. | 2021-12-14 |  | 2021-12-14
Perfil de Proyecto V5.0 | Joel, Josue, Cesar | Para finalizar el Perfil de Proyecto se incluyen las conclusiones y recomendaciones | 2021-12-22 | En linea reunión en meet | 2021-12-22 | Terminado
Corrección Video Sprint 0 proyecto final | Joel, Josue, Cesar | Cada integrante del grupo explica el proyecto, se incluye la documentacion de caja blanca, negra, reporte de errores. | 2022-02-03 | En linea reunión en meet durante la hora de clase | 2022-02-03
Presentacion Final de Prower Point | Joel, Josue, Cesar | Se toma en cuenta la plantilla que la Ingeniera compartió para realizar la presentacion final | 2022-02-03 | En linea reunión en meet durante la hora de clase | 2022-02-03
HISTORIAS DE USUARIO
Historias de Usuario V1.0 | Joel, Josue, Cesar | Se realizan los cuadros informativos de cada requisito establecido | 2021-12-23 | En linea reunión en meet | 2021-12-23 | Terminado
CASOS DE USO
Diagrama de Casos de Uso V1.0 | Joel, Josue, Cesar | Se descarga Visual-Paradigm para poder realizar el diagrama de caso de uso general y de cada requisito | 2022-01-05 | En linea reunión en meet | 2022-01-06 | Terminado
DEFENSA DE PROYECTO
Primera Defensa de Proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz, Joel, Josue, Cesar | Se presenta la expo a futuro | 2022-02-02 | En línea reunión en meet-Clase | 2022-02-03 | Terminado
PLATAFORMA GITHUB
Subir archivos versión 1.0 en Github | Joel, Josue, Cesar | Creación de repositorio, creacion de carpetas, subir archivos | 2022-01-04 | En línea reunión en meet | 2022-01-04 | Terminado
Subir archivos versión 2.0 en Github |  | Cargar archivos en la plataforma
Guia de plataforma Github para proyecto | Ingeniera Jenny Ruiz | Corrección y Revisión de repositorios en Github | 2022-01-05 | Clase | 2022-01-05
DESAROLLO DE REQUISITOS
Primer requisito | Cesar | Avance y desarrollo de código |  | Hogar |  | Terminado
Corrección Primer Requisito V 1.0 | Joel, Josue, Cesar | Revisión y corrección de las líneas de código del requisito en la plataforma; Encabezado de código y comentarios de estructuras | 2022-01-05 | En línea reunión en meet | 2022-01-05
Corrección de validación en código V2.0 | Joel, Josue, Cesar | Corrección de código y validaciones | 2022-01-06 | El linea reunión en meet | 2021-01-06
Corrección de código V3.0 | Joel, Josue, Cesar | Se acogen las recomendaciones de la Ingeniera, colocamos los nombres de los participantes, numero de grupo y se hace el diseño más agradable a la vista, se cambia el código | 2022-01-11 | En línea reunión en meet-Clase | 2022-01-11
Segundo requisito | Josue | Creacion de Menu de opciones |  | Hogar |  | Terminado
Corrección Segundo Requisito V 1.0 | Joel, Josue, Cesar | Completar y correguir el proceso de login y registro | 2022-01-18 | En línea reunión en meet | 2022-01-18
Corrección de validación en código V2.0 |  | Se corrigen las validaciones del código | 2022-01-19 |  | 2022-01-19
Corrección de validación en código V3.0
Tercer Requisito | Joel | Avance y desarrollo de código |  | Hogar |  | Terminado
Corrección de validación en código V1.0 | Joel, Josue, Cesar | Se corrigen y complementan las validaciones del código | 2022-01-18 | En linea reunión meet | 2022-01-18
Corrección de validación en código V2.0 | Joel, Josue, Cesar | Se corrigen y complementan las validaciones del código | 2022-02-16 | En linea reunión meet | 2022-02-24
Corrección de validación en código V3.0 | Joel, Josue, Cesar | Se corrigen y complementan las validaciones del código | 2022-02-16 | En linea reunión meet | 2022-02-24 | Terminado
Corrección de validación en código V4.0 | Joel, Josue, Cesar | Se corrigen y complementan las validaciones del código | 2022-02-16 | En linea reunión meet | 2022-02-24
Cuarto Requisito | Joel | Ejecucion del Programa | 2022-02-21 | Hogar
Corrección de validación en código V1.0 | Joel, Josue, Cesar | Se corrigen y complementan las validaciones del código | 2022-02-20 | En linea reunion meet | 2022-02-24 | Terminado
Correccion de calidacion en codigo V2.0 | Joel, Josue, Cesar | Se corrigen y complementan las validaciones del código | 2022-02-20 | En linea reunion meet | 2022-02-24 | Terminado
PRUEBAS CAJA BLANCA
Validación del Primer Requisito CB | Joel, Josue, Cesar |  | 2022-01-11 | Clase - Reunión en meet | 2022-01-11 | Terminado
Validación del Segundo Requisito CB |  | Desarollo y Correccion de diagrama de flujo, grafo, complejidad ciclomática | 2022-01-18 | En linea reunión meet | 2022-01-18
Validación del Tercer Requisito CB |  |  | 2022-01-18 | En linea reunión meet | 2022-01-18
Validación del Cuarto Requisito CB |  |  | 2022-02-20 | En linea reunion meet | 2022-02-20
Validación del Quinto Requisito CB |  |  | 2022-02-20 | En linea reunion meet | 2022-02-24
PRUEBAS CAJA NEGRA
Validación del Primer Requisito CN | Joel,Josuel,Cesar |  | 2022-01-11 | En linea reunion meet | 2022-02-24 | Terminado
Validación del Segundo Requisito CN |  | Desarollo y Correccion de diagrama | 2022-02-08 |  | 2022-02-24
Validación del Tercer Requisito CN |  | de flujo, grafo, complejidad ciclomática | 2022-02-08 |  | 2022-02-24
Validación del Cuarto Requisito CN |  |  | 2022-02-20 |  | 2022-02-24
Validación del Quinto Requisito CN |  |  | 2022-02-20 |  | 2022-02-24
REPORTE DE ERRORES
Reporte de Errores V1.0 | Joel, Josue, Cesar | Se analizan los errores reportaos por el par evaluador y se corrigen. | 2022-02-10 | En lineas reunion meet / cada miembro en su casa | 2022-02-24 | Terminado
Reporte de Errores V2.0 |  | Se analizan los errores reportaos por el par evaluador y se corrigen. | 2022-02-14 |  | 2022-02-24 | Terminado

## CRONOGRAMA PROYECTO
CRONOGRAMA
CASO :Lector de psicopatologias "Depresión"
ACTIVIDAD | Fecha de inicio | Fecha de Finalizacion
| 2021-12-10 |  |  |  |  | DICIEMBRE | [25 empty] | Enero | [42 empty] | Febrero
[6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [6 empty] | Semana 2 | [6 empty] | Semana 3 | [6 empty] | Semana 4 | [6 empty] | Semana 5 | [8 empty] | Semana 6 | [6 empty] | Semana 7 | [5 empty] | Semana 8 | [7 empty] | Semana 9
[6 empty] | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L | M | M | J | V | S | D | L
REQUISITO | TAREA |  |  | RESPONSABLE | ESTADO | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28
| Inicio de cronograma |  |  | Joel, Josue, Cesar | En proceso | bar: Semana 2 V
| Distribucion de casos para la resolucion de proyecto |  |  | Ingeniera Mario Almache | Terminado | bar: Semana 2 V
MATRIZ DE REQUISITOS
| Desarrollo de Matriz de requisitos |  |  | Joel, Josue, Cesar | Terminado | bar: Semana 3 S
Correccion e Matriz de Requisitos V 2.0 | bar: Semana 3 S
PERFIL DE PROYECTO
| 1.Introduccion |  |  | Josue, Joel, Cesar | Terminado | bar: Semana 3 D
2.Planteamiendo del trabajo | bar: Semana 3 D
2.1. Formulación del problema | bar: Semana 3 D
2.2 Justificación | bar: Semana 3 D
3. Sistema de Objetivos | bar: Semana 3 D
3.1 Objetivo General | bar: Semana 3 D
3.2 Objetivos Específicos | bar: Semana 3 D
4. Alcance | bar: Semana 3 D
| Avance - Correcciones de perfil de proyecto V1.0 |  |  | Josue, Joel, Cesar | Terminado | bar: Semana 4 L
| 5. Marco Teórico |  |  | Josue, Joel, Cesar | Terminado | bar: Semana 4 L
5.1. Metodología (Marco de trabajo 5W+2H) | bar: Semana 4 L
6. Ideas a defender | bar: Semana 4 L
7. Resultados esperados | bar: Semana 4 L
8. Viabilidad | bar: Semana 4 L
8.1 Humana | bar: Semana 4 L
8.2 Tecnológica | bar: Semana 4 L
8.2.1 Hardware | bar: Semana 4 L
8.2.2 Software | bar: Semana 4 L
| Revisión del perfil de proyecto |  |  | Ingeniera Jenny Ruiz |  | Semana 4 M: 3h>
| Correccion del perfil de proyecto V2.0 |  |  | Josue, Joel, Cesar | bar: Semana 4 M
Correccion del perfil de proyecto V3.0 | bar: Semana 4 M
Correccion del perfil de proyecto V4.0 | bar: Semana 4 M
| Video Sprint 0 proyecto final |  |  | Josue, Joel, Cesar | bar: Semana 3 M
Corrección Video Sprint 0 proyecto final | bar: Semana 3 M
| Perfil de Proyecto V5.0 |  |  | Josue, Joel, Cesar | bar: Semana 4 M
Corrección Video Sprint 0 proyecto final | bar: Semana 5 M
Presentacion Final de Prower Point | bar: Semana 5 M
HISTORIA DE USUARIO
| Historias de Usuario V1.0 |  |  | Josue, Joel, Cesar | bar: Semana 4 J
CASOS DE USO
| Diagrama de Casos de Uso V1.0 |  |  | Josue, Joel, Cesar | bar: Semana 2 M
DEEFENSA DE PROYECTO
| Primera Defensa de Proyecto |  |  | Josue, Joel, Cesar |  | Semana 6 J: 1h>
| Segunda | Defensa de Proyecto | con Par Evaluador | Josue, Joel, Cesar | bar: Semana 6 J
PLATAFORMA GITHUB
Subir archivos versión 1.0 en Github | bar: Semana 2 M
Subir archivos versión 2.0 en Github | bar: Semana 2 M
Guia de plataforma Github para el proyecto | bar: Semana 2 M
DESAROLLO DE REQUISITOS
REQ001 | Primer requisito | bar: Semana 3 M
Correcciones Primer Requisito | bar: Semana 3 M
Corrección de validación de código V2.0 | bar: Semana 3 M
Corrección de validación de código V3.0 | bar: Semana 3 M
REQ002 | Segundo Requisito |  |  |  |  | Semana 4 M: 2h>
Correcciones Segundo Requisito | bar: Semana 4 M
Corrección de validación en código V2.0 | bar: Semana 4 M
REQ003 | Tercer Requisito |  |  |  |  | Semana 4 M: 2h>
Corrección de validación en código V2.0 | bar: Semana 4 M
REQ004 | Cuarto Requisito | bar: Semana 7 J
| Correccion de | validacion en | codigo V 1.0 | bar: Semana 7 L
REQ005 | Quinto Requisito | bar: Semana 7 J
| Correccion de | validacion en | el codigo 1.0 | bar: Semana 7 L
PRUEBAS CAJA BLANCA
REQ001 | Validación de Primer Requisito CB V1.0 | bar: Semana 7 J
Validación de Primer Requisito CB V2.0 | bar: Semana 7 J
Validación de Primer Requisito CB V3.0 | bar: Semana 7 L
REQ002 | Validación del Segundo Requisito CB V1.0 | bar: Semana 7 J
Validación de Segundo Requisito CB V2.0 | bar: Semana 7 J
Validación del Segundo Requisito CB V3.0 | bar: Semana 7 L
REQ003 | Validación del Tercer Requisito CB V1.0 | bar: Semana 7 J
Validación del Tercer Requisito CB V 2.0 | bar: Semana 7 J
Validación del Tercer Requisito CB V 3.0 | bar: Semana 7 L
REQ004 | Validación del Cuarto Requisito CB V 1.0 | bar: Semana 7 L
Validación del Cuarto Requisito CB V 2.0 | bar: Semana 8 D
REQ005 | Validación del Quinto Requisito CB V 1.0 | bar: Semana 7 J
Validación del Quinto Requisito CB V 2.0 | bar: Semana 7 L
PRUEBAS CAJA NEGRA
REQ001 | Validación de Primer Requisito CN V1.0 | bar: Semana 7 J
Corrección de validación de Primer Requisito CN V2.0 | bar: Semana 7 L
REQ002 | Validación de Segundo Requisito CN V1.0 | bar: Semana 7 J
| Validación de | Segundo Requisito | CN V 2.0 | bar: Semana 7 L
REQ003 | Validación de Tercero Requisito CN V1.0 | bar: Semana 7 J
| Validacion de | Tercer Requisito | CMV 2.0 | bar: Semana 7 L
REQ004 | Validacion del Cuarto Requisito CN V 1.0 | bar: Semana 7 L
REPORTE DE ERRORES
Reporte de errores V1.0 | bar: Semana 7 J
Reporte de errores V2.0 | bar: Semana 7 L
FIN DEL CRONOGRAMA PRESENTACION FINAL