## Formato descripción HU
Matriz de Marco de Trabajo de HU
ITEM | PROBLEMA | QUE (NECESIDAD) | PARA QUE (SOLUCIÓN) | PARA QUIEN (USUARIO) | COMO (DESCRIPCIÓN DE TAREAS) | HECHO POR (PROG. RESP.) | CUANTO TIEMPO (ESTIMADO EN HRS) | FECHA DE ENTREGA | PRIORIDAD | STATUS | PRUEBA (COMO SE VERIFICA) | COMENTARIOS | NOMBRE DE HISTORIA
REQ001 | Crear un login | tener un sistema de ingreso al programa | El usuario pueda ingresar al programa | Cliente | Al iniciar el programa el usuario podra digitar sus datos y contraseña | Cesar Loor | 2h | 2022-01-11 | Alta | Terminado | El usuario inicio correctamente sesión | Unicamente se puede loggear si el archivo"ci" se encuentra en el mismo directorio | LOGIN
REQ002 | Creacion de un menu de opciones | Para que el programa ejecute diferentes funciones se requiere de un menu con el cual se pueda trabajar | Con el menu el usuario podra ejecutar tareas especificas dentro del programa | Cliente | Completado el proceso de login, automaticamente se desplegara el menu con diferentes opciones con las cuales el usario podra interactuar | Josue Villavicencio | 1h | 2022-01-18 | Alta | Terminado | Si se ejecutan las tareas que se les pide se puede retornar al menu de inicio o cerrar el programa | En momento de terminaralguna de las opcines, se retornara al menu principal | MENU
REQ003 | Gestion de usuarios | El programa en este punto cumpliria con el funcionamiento esperado | Se realizaria un prueba de funcionamiento, para conocer si el programa cumple con lo esperado | Cliente | El usuario tiene un menu el cual le permite gestionar los usuarios registrados. | Joel Arguello | 2h | 2022-01-18 | Alta | Terminado | Si se ejecutan las tareas que se les pide se puede retornar al menu de inicio o cerrar el programa | Se pueden realizar prueba de errores para conocer si el codigo presenta errores que perjudiquen si funcionamiento | Gestion de usuario
REQ004 | Cree un registro de pacientes | Crear un registro de pacientes ingresados con la fecha de la consulta | Para tener un registro de quienes han sido ingresados y revisar el diagnostico en futuros examenes | Administrador | Se procede a revisar la ficha donde se encuentra ubicado el documento a realizar el diagnóstico generando una ficha con la fecha y nombre del paciente la cual podrá revisar el psicólogo | Joel Arguello, Cesar Loor | 4h | 2022-02-19 | Alta | Terminado | Se guardara el documento en la carpeta asignada | El documento debe estar en fichero correspondiente | Registro de Pacientes
REQ005 | Realizar el examen DDEPS | Realizar el xamen | Tener la funcionalidad del programa | Administrador | En este punto se puede realizar la prueba de diagnóstico, ingresando texto, lo que realizara el programa reconocer en base a patrones la integridad del documento .txt, después de revisar el documento arrojara un puntuación de 1 a 5 indicando el nivel de depresión que presente el texto. | Joel Arguello | 2h | 2022-02-20 | Alta | Terminado | El examen consta con un nivel de probabilidad, pero este debe tener un análisis mas profundo si es necesario | La prueba tiene una escala que determina el nivel de estre que presenta el texto | Examen DDEPS
[9 empty] | Alta | No iniciado
[9 empty] | Media | En proceso
[9 empty] | Baja | Terminado
Atrasado

## Historia de Usuario
HISTORIA DE USUARIO (HU)
| ITEM |  | USUARIO |  | STATUS
| REQ001 |  | Cliente |  | Terminado
| TIEMPO |  | PRIORIDAD |  | PROG. RESP
| 2h |  | Alta |  | Cesar Loor
| QUE | tener un sistema de ingreso al programa |  | PARA QUE | El usuario pueda ingresar al programa |  | COMO | Al iniciar el programa el usuario podra digitar sus datos y contraseña
| NOMBRE HISTORIA |  | LOGIN
| PRUEBA |  | El usuario inicio correctamente sesión |  |  | COMENTARIOS | Unicamente se puede loggear si el archivo"ci" se encuentra en el mismo directorio