## Backlog
ID | Tema | Como un.. | necesito | asi podre... | notas | prioridad | estatus
REQ001 | Login | Usuario | Iniciar Seccion | Ingresar al programa |  | Alta | Terminado
REQ002 | Menu | Usuario | Crear un Menu de opciones | Utilizar las opciones que dispone el programa |  | Alta | Terminado
REQ003 | Gestion de Usuario | usuario | Ejecutar el programa | Comenzar a utilizar el programa |  | Alta | Terminado
REQ004 | Funcionamiento del programa | Administrador | Correguir errores de codigo | Detectar cada error y solucionarlo |  | Alta | Terminado
REQ005 | Ejecucion del programa | Administrador | Crear la funcionalidad | Para que se ejecute el programa correctamente |  | Alta | Terminado
P-101 | Proforma | Gerente | Agregar proforma | registrar una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-102 | Proforma | Gerente | Eliminar proforma | eliminar una proforma innecesaria o mal registrada |  | Media | En proceso
P-103 | Proforma | Gerente | Modificar proforma | modificar los datos ingresados en una proforma realizada |  | Media | En proceso
P-104 | Proforma | Gerente | Visualizar proforma | visualizar todas la proformas realizadas |  | Media | En proceso
P-105 | Proforma | Gerente | Buscar proforma | realizar la busqueda de una determinada proforma mediantem su código |  | Media | En proceso

## sprint0
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ001 | Login | Usuario | Registrar usuario | Registrar un nuevo usuario |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ001-1 | Crear un formulario de inicio de sesión |  |  |  | Cesar Loor |  | 2
REQ001-2 | Validación de datos |  |  |  | Cesar Loor |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ002 | Menu | Usuario | Iniciar seccion | Iniciar seccion con un usuario existente |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ002-1 | Crear un menu interactivo |  |  |  | Josue Villavicencio |  | 2
REQ002-2 | Ejecute cada opcion correctamente |  |  |  | Josue Villavicencio |  | 1
ID | Tema | Como un.. | Necesito | así podre... | notas | Prioridad | Status
REQ003 | Ejecucion | Usuario | Crear producto | Crear un producto nuevo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ003-1 | Ingresar datos |  |  |  | Joel Arguello |  | 1
REQ003-2 | Validación de datos |  |  |  | Joel Arguello |  | 1
ID | Temas | Como un.. | Necesito | así podre… | notas | Prioridad | Status
REQ004 | Validacion | Administrador | Correguir errores de codigo | Detectar cada error y solucionarlo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ0004-1 | Correcta deteccion de textos |  |  |  | Joel Arguello |  | 2
REQ0004-2 | Funcionalidad del programa |  |  |  | Cesar Loor |  | 2
ID | Temas | Como un.. | Necesito | así podre… | notas | Prioridad | Status
REQ005 | Validacion | Administrador |  | Ejecutar el codigo |  | Alta | Terminado
| Tareas |  |  |  | Asignado |  | Estimado
REQ0005-1 | Programa este en funcionamiento |  |  |  | Joel Arguello |  | 2

## burdonchart
| Estimado | Dia 5 | Dia 4 | Dia 3 | Dia 2 | Dia 1 | Total de Horas
REQ001-1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2
REQ001-2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1
REQ002-1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ002-2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1
REQ003-2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1
REQ004-1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2
REQ004-2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2
REQ005-1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2
Horas Estimadas | 14 | 12 | 9 | 5 | 1 | 0
Horas Estimadas Restantes | 14 | 11.2 | 8.4 | 5.6 | 2.8 | 0